|  |
| --- |
| ***Environmentálny akčný plán školy: ŠZŠ Spišská Belá*** |
| **ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:** *Zeleň a ochrana prírody* **pre certifikačné obdobie:** *2014 – 2016* |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| Pestovanie zeleniny na školskom pozemku | Chýba nám učebňa v prírode |
| Patronát nad miestnym parkom – hrabanie lístia | Nemáme osadené vtáčie búdky a domčeky pre hmyz |
| Čistenie miestneho potoka | Nechováme domáce zvieratá v areáli školy |
| Pestovanie priesad zeleniny a kvetov v skleníku | Nedostatok stromov a kríkov v záhrade |
|  | Nepestujeme bylinky |
|  | Nedostatok kvetinových záhonov v záhrade |
|  | Nedostatok kvetín v triedach a v škole |
| **EAP písomne schválil** (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom)**:** | Michaela Novisedláková | **Dátum schválenia EAP:** | 05.04.2015 |
| **Ciele** | **Aktivity** | **Zodpovedná osoba a termín** | **Indikátor /** **Ukazovateľ úspechu** | **Monitoring / Postupujeme podľa plánu?** |
|  **CIEĽ 1:** **Zvýšiť biodiverzitu o 20% na školskom pozemku pridaním nových prvkov prírodnej záhrady** -do konca školského roka 2015/2016 | AKTIVITA 1: Výsadba kvetov v okrasnej časti záhrady | zodp. Mgr. Pálfi,Kristína HangurbadžováT: máj 2015 | - 30 žiakov 2. stupňa- 5 kvetinové záhony |  |
| AKTIVITA 2: Kvetinový plot z popínavých kvetín | zodp. Mgr. KovaľováT: máj 2015 | - 20 žiakov 2. stupňa- 1kvetinový plot z rôznych  druhov kvetín |  |
| AKTIVITA 3: Vysadiť záhon byliniek | zodp. Mgr. Konevalová T: máj 2016 | - 10 žiakov 1. stupňa- 5 kruhových záhonov s bylinami |  |
| AKTIVITA 4: Zber prírodného materiálu využiteľného na tvorbu pocitového chodníka | zodp. Mgr. Konevalová, Bystrík HorváthT: jún 2015 | - 25 žiakov 1. stupňa- použitie prírodného  materiálu na vytvorenie 1 pocitového chodníka |  |
| AKTIVITA 5: Vytvorenie pocitového chodníka | zodp. Mgr. Modlová, Mgr. Konevalová T: október 2016 | - 30 žiakov 2. stupňa- 1pocitový chodník  z prírodného materiálu |  |
| AKTIVITA 6: Výroba a osadenie vtáčich búdok a domčekov pre hmyz | zodp. Mgr. Mrázik, Juraj HorváthT: jún 2015 | - 10 žiaci 2. stupňa- výroba 2 búdok, 2 domčekov |  |
| AKTIVITA 7: Obnova skalky | zodp. Mgr. ModlováT: september 2015 | - 30 žiakov 2. stupňa- 1skalka s kvetmi |  |
| AKTIVITA 8: Výsadba živého plota  | zodp. Mgr. Modlová, Roman HangurbadžoT: september 2015 | - 30 žiakov 2. stupňa- 1zelený plot zo stromov ako protihluková bariéra |  |
| AKTIVITA 9: Spracovanie ovocia a zeleniny zo záhrady | zodp. Mgr. Pálfi, Katarína HangurbadžováT: september 2015 | -20 žiaci 1. a 20 žiaci 2. stupňa- ochutnávka 10 šalátov a zaváranie zeleniny- 1 výstavka  |  |
| AKTIVITA 10: Pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia | Zodp. učitelia PVCT: priebežne | - 30 žiaci 1. stupňa a 30  žiaci 2. stupňa- príprava, pestovanie,  okopávanie, kyprenie,  zbieranie, spracovanie  |  |
| AKTIVITA 11: Vytvorenie náučných pilierov | zodp. Mgr. SkupinováT: apríl 2016 | - 10 žiaci kolégia- osadenie informačných letákov - 20 |  |
| AKTIVITA 12: Výroba a osadenie náučných tabúľ o miestnej faune a flóre | zodp. Mgr. Konevalová, Mgr. MadejováT: máj 2016 | - 10 žiaci 2. stupňa- osadenie 4 náučných tabúľ v areáli záhrady |  |
| AKTIVITA 13: Altánok poznania | zodp. Mgr. Olšavská Mgr. SkupinováT: jún 2016 | - 20 žiaci 2. stupňa- 1 altánok s informačnými panelmi a sedením |  |
| AKTIVITA 14: Obnova živého plota | zodp. Strela Peter, Lukáš HangurbadžoT: máj 2016 | -10 žiaci 2. stupňa- výsadba 15 nových kríkov |  |
| AKTIVITA 15: Vybudovanie jazierka | zodp. p. Strela PeterT: október 2015 | - 20 žiakov 2. stupňa- 1jazierko |  |
| **CIEĽ 2:** **Zvýšiť objem zelene v interiéri školy o 20%** -do konca školského roka 2015/2016. | AKTIVITA 1: Založiť zelené hliadky dohliadajúce na starostlivosť o zeleň v triede | zodp. Mgr. Skupinová, Gabriel Hangurbadžo T: 1krát týždenne počas celého certifikačného obdobia | - 2 žiaci z každej triedy- vytvorenie zelenej  hliadky – marec 2015- mesačné vyhodnocovanie kvetinovej výzdoby v triede |  |
| AKTIVITA 2: Starostlivosť o izbové rastliny na hodinách PVC.  | zodp. Mgr. Halčinová Mgr. Pálfi T: priebežne 2015-16 | - 30 žiaci 1.stupňa a 30  žiaci 2. stupňa- fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 3: Súťaž: O najzelenejšiu výzdobu okien  | zodp. Mgr. Konkolová, Kristína HangurbadžováT: máj 2015, máj 2016 | - 30 žiaci 1. stupňa a 30  žiaci 2. stupňa- ocenenie najkrajšej  výzdoby – kvetinový  darček |  |
| AKTIVITA 4: Vytvoriť kvetinové kútiky v triedach podľa druhu izbových rastlín | zodp. Mgr. Skupinová T: september 2015 | - 10 žiaci 1.stupňa a 10  žiaci 2. stupňa- 30 kvetináče s kvetinami  a ich popisom |  |
| AKTIVITA 5: Projektový deň o izbových rastlinách | zodp. Mgr. Halčinová, Richard Schramm T: október 2015 | - 30 žiaci 1. stupňa- 2 plagáty: Druhy izbových rastlín |  |
| AKTIVITA 6: Výzdoba interiéru použitím prírodných materiálov | zodp. učitelia PVC, VYVT: počas ročných období | - 30 žiaci 1.stupňa a 30  žiaci 2. stupňa- dekorácia interiéru  a exteriéru školy  |  |
| AKTIVITA 2: Deň Zeme/Exkurzia do TANAPU, mapovanie čiernych skládok, príchod žiakov do školy-peši/ | zodp. Mgr. Zamišková, Mgr. Konevalová T: apríl 2015, apríl 2016 | - 100 žiakov školy- celodenná aktivita,  fotodokumentácia,  výtvarné práce |  |
| AKTIVITA 3: Exkurzia do čističky odpadových vôd | zodp. Mgr. Konevalová T: apríl 2015, apríl 2016 | - 10 žiaci 5. ročníka- fotodokumentácia- 1 projekt |  |
| AKTIVITA 4: Čistenie Belianskeho potoka | zodp. Mgr. Konevalová, Bystrík Horváth T: jún 2015, jún 2016 | - 10 žiaci 1.stupňa- triedenie odpadu- fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 5: Zber liečivých rastlín a vytvorenie herbáru | zodp. Mgr. Halčinová,  Mgr. MrázikT: jún 2015, jún 2016 | - 30 žiaci 1. stupňa- 1 výstavka rastlín |  |
| AKTIVITA 6: Zriadenie krúžku Enviráčik | zodp. Mgr. Konevalová, Mgr. Olšavská, Mgr. SkupinováT: október 2015 - jún 2016 | - 12 žiakov- 10 enviroaktivít v blízkom okolí- stretnutia 1 x mesačne |  |
| AKTIVITA 7: Patronát nad parkom Kaštieľa v Strážkach | zodp. Mgr. Slaminka T: október 2015 | - 40 žiaci 2. stupňa- hrabanie lístia- fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 8: Exkurzia do botanickej záhrady a Múzea Tanapu | zodp. Mgr. KonkolováT: október 2015 | - 12 žiakov- fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 9: Beseda s lesníkom – Ochrana fauny a flóry v TANAPe | zodp. Mgr. Konkolová, Bystrík HorváthT: november 2015 | - 30 žiaci 1. stupňa- fotodokumentácia |  |